## 記入例
月間安全衛生管理実施計画表 | [11 empty] | （ | 9 |  | 月分） | [22 empty] | 豊和建設株式会社
開催日 | 2012-08-30 |  |  |  |  | （ | 火 | ） |  | 作業所名 |  |  |  | 平成２４年度 ○○地区 区画整理第○次工事 | [19 empty] | 作業所長 （統責者） |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 関 係 者 |  |  |  | 記録者
月間重点安全衛生目標 |  |  |  |  | 車両系建設機械等災害防止 | [22 empty] | 玉掛け用具の月別点検色 |  |  |  |  | 白
公衆災害防止
熱中症・熱射病防止
工種別 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 協力会社名 |  | 安全衛生責任者 |  |  | 使用予定労働者数 |  | 担当職員
整地工 荒整地 | [32 empty] | ○○建設 |  | ○○ ○○ |  |  | 1～３ |  | ○○ ○○
残土運搬 | [32 empty] | ○○重機 |  | ○○ ○○ |  |  | １～２ |  | 〃
用水路工 給水栓工
順守評価（法令等） | [32 empty] | 順守評価内容変更等 |  | 発注者からの要求事項： 残土運搬時に道路を汚さない様に
安全衛生行事予定 |  |  | 3: 週間工程会議; 8: 安全教育; 9: 週間工程会議; 17: 週間工程会議; 29: 災害防止協議会 | 当月使用予定延労働者数 |  |  |  | １日当たりの労働者数
[33 empty] | 30 |  |  | 人 | 2 |  |  |  |  | 人
使用予定の重機械・設備等 | [32 empty] | 使用予定の機械･設備／所有協力会社名 |  |  |  | 規 格 |  |  |  | 台数
|  |  | 2: ブルドーザーD31PLL; 10: ダンプトラック４ｔ | バックホウ |  |  |  | 0.2m3 |  |  |  | 1
|  |  | 2: バックホウ0.2m3 | ○○建設
[33 empty] | ブルドーザー |  |  |  | D31PLL |  |  |  | 2
危険有害要因 （予想される災害） |  |  | 2: ･一般道での交通事故 | ○○重機
|  |  | 2: ･重機及び運搬車両と地元耕作者との接触事故 | ダンプトラック |  |  |  | ４ｔ |  |  |  | 1
|  |  | 2: ・重機と作業員との接触事故 | ○○重機
危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項（防止対策） |  |  | 2: ・一般道を移動する際は、安全に充分注意し交通する。
･現場入り口を出来るだけ封鎖し、地元耕作者の立ち入りを禁止して作業を行う。
･オペレータの死角の入らないよう作業を行う。
元請けの安全衛生指示 |  |  | 1: お盆明けからの天候不順で整地作業開始が１週間遅れています。又、台風などの悪天候も考えられますので余裕を持った作業日程を検討しますので早めに日程（工程表）を報告して下さい。
Note on E3: 災防協の開催日を西暦または和暦で入力してください。 EX.(西暦)****/4/1 (和暦) h**/4/1
Note on L3: 曜日を入力して下さい。
Note on O3: 「基本情報」で入力した場合、自動入力します。
Note on R1: 該当する月を入力して下さい。
Note on AG4: 玉掛けの月別点検色 緑 1月、5月、9月 黄 2月、6月、10月 赤 3月、7月、11月 白 4月、8月、12月
Note on AM27: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM28: 下段：機械・設備の所有会社名を記入する。
Note on AM29: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM31: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM37: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM39: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM40: 下段：機械・設備の所有会社名を記入する。
順守評価覧追加
計画・・・黒線
実施・・・赤線
法令、条例、顧客要求事項の変更等が有った場合内容を記入する。
記 入 例

## 9月
月間安全衛生管理実施計画表 | [11 empty] | （ | 9 |  | 月分）
開催日 | 2012-08-30 |  |  |  |  | （ | 火 | ） |  | 作業所名 |  |  |  | 平成２４年度 ○○地区 区画整理第○次工事 | [19 empty] | 作業所長 （統責者） |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 関 係 者 |  |  |  | 記録者
月間重点安全衛生目標 |  |  |  |  | 車両系建設機械等災害防止 | [22 empty] | 玉掛け用具の月別点検色 |  |  |  |  | 白
公衆災害防止
熱中症・熱射病防止
工種別 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 協力会社名 |  | 安全衛生責任者 |  |  | 使用予定労働者数 |  | 担当職員
整地工 荒整地 | [32 empty] | ○○建設 |  | ○○ ○○ |  |  | 1～３ |  | ○○ ○○
残土運搬 | [32 empty] | ○○重機 |  | ○○ ○○ |  |  | １～２ |  | 〃
用水路工 給水栓工
順守評価（法令等） | [32 empty] | 順守評価内容変更等 |  | 発注者からの要求事項： 残土運搬時に道路を汚さない様に
安全衛生行事予定 |  |  | 3: 週間工程会議; 8: 安全教育; 9: 週間工程会議; 17: 週間工程会議; 29: 災害防止協議会 | 当月使用予定延労働者数 |  |  |  | １日当たりの労働者数
[33 empty] | 30 |  |  | 人 | 2 |  |  |  |  | 人
使用予定の重機械・設備等 | [32 empty] | 使用予定の機械･設備／所有協力会社名 |  |  |  | 規 格 |  |  |  | 台数
|  |  | 2: ブルドーザーD31PLL; 10: ダンプトラック４ｔ | バックホウ |  |  |  | 0.2m3 |  |  |  | 1
|  |  | 2: バックホウ0.2m3 | ○○建設
[33 empty] | ブルドーザー |  |  |  | D31PLL |  |  |  | 2
危険有害要因 （予想される災害） |  |  | 2: ･一般道での交通事故 | ○○重機
|  |  | 2: ･重機及び運搬車両と地元耕作者との接触事故 | ダンプトラック |  |  |  | ４ｔ |  |  |  | 1
|  |  | 2: ・重機と作業員との接触事故 | ○○重機
危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項（防止対策） |  |  | 2: ・一般道を移動する際は、安全に充分注意し交通する。
･現場入り口を出来るだけ封鎖し、地元耕作者の立ち入りを禁止して作業を行う。
･オペレータの死角の入らないよう作業を行う。
元請けの安全衛生指示 |  |  | 1: お盆明けからの天候不順で整地作業開始が１週間遅れています。又、台風などの悪天候も考えられますので余裕を持った作業日程を検討しますので早めに日程（工程表）を報告して下さい。
Note on E3: 災防協の開催日を西暦または和暦で入力してください。 EX.(西暦)****/4/1 (和暦) h**/4/1
Note on L3: 曜日を入力して下さい。
Note on O3: 「基本情報」で入力した場合、自動入力します。
Note on R1: 該当する月を入力して下さい。
Note on AG4: 玉掛けの月別点検色 緑 1月、5月、9月 黄 2月、6月、10月 赤 3月、7月、11月 白 4月、8月、12月
Note on AM27: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM28: 下段：機械・設備の所有会社名を記入する。
Note on AM29: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM31: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM37: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM39: 上段：使用予定の機械・設備を記入する。
Note on AM40: 下段：機械・設備の所有会社名を記入する。